## Zad. 1 _IŚR
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska
Numer projektu |  | FELU.08.01-IP.02-0035/23
Tytuł projektu |  | „Zmień swoje życie”
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie 1. Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy | ID osoby prowadzącej/ trenera | ID Uczestnika (dot. zajęć indywidualnych)
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.
2025-01-27 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MS | 054/FA/0035
2025-01-27 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | MS | 055/FA/0035
2025-01-27 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | MS | 056/FA/0035
2025-01-27 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | MS | 057/FA/0035
2025-01-27 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | MS | 058/FA/0035
2025-01-27 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | MS | 059/FA/0035
2025-01-28 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MK | 054/FA/0035
2025-01-28 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | MK | 055/FA/0035
2025-01-28 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | MK | 056/FA/0035
2025-01-28 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | MK | 057/FA/0035
2025-01-28 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | MK | 058/FA/0035
2025-01-28 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | MK | 059/FA/0035
2025-01-28 | Lublin | Zana 14 | 14:00 | 16:00 | 2 | 6 | MS | 060/FA/0035
2025-01-28 | Lublin | Zana 14 | 16:00 | 18:00 | 2 | 6 | MS | 061/FA/0035
2025-01-28 | Lublin | Zana 14 | 18:00 | 20:00 | 2 | 6 | MS | 062/FA/0035
2025-01-29 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MK | 060/FA/0035
2025-01-29 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | MK | 061/FA/0035
2025-01-29 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | MK | 062/FA/0035
2025-01-29 | Lublin | Zana 14 | 14:00 | 16:00 | 2 | 6 | MS | 051/FA/0035
2025-01-29 | Lublin | Zana 14 | 16:00 | 18:00 | 2 | 6 | MS | 052/FA/0035
2025-01-29 | Lublin | Zana 14 | 18:00 | 20:00 | 2 | 6 | MS | 053/FA/0035
2025-01-30 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MK | 051/FA/0035
2025-01-30 | Lublin | Zana 14 | 10:00 | 12:00 | 2 | 6 | MK | 052/FA/0035
2025-01-30 | Lublin | Zana 14 | 12:00 | 14:00 | 2 | 6 | MK | 053/FA/0035

## Zad. 2 _GTKS
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska
Numer projektu |  | FELU.08.01-IP.02-0035/23
Tytuł projektu |  | „Zmień swoje życie”
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie 2. Grupowe treningi kompetencji społecznych
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy | ID osoby prowadzącej/ trenera | Liczba uczestników
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.
2025-01-31 | Lublin | Zana 14 | 14:00 | 20:20 | 8 | 6 | MK | 12
2025-02-03 | Lublin | Zana 14 | 7:45 | 14:30 | 8 | 6 | MK | 12
2025-02-04 | Lublin | Zana 14 | 7:45 | 14:30 | 8 | 6 | MK | 12

## Zad. 3_Por. psychologicz
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska
Numer projektu |  | FELU.08.01-IP.02-0035/23
Tytuł projektu |  | „Zmień swoje życie”
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy | ID osoby prowadzącej/ trenera | ID Uczestnika (dot. zajęć indywidualnych)
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.
2025-02-20 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MK | 054/FA/0035
2025-02-20 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | MK | 055/FA/0035
2025-02-20 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | MK | 056/FA/0035
2025-02-20 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | MK | 057/FA/0035
2025-02-20 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | MK | 058/FA/0035
2025-02-20 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | MK | 059/FA/0035
2025-02-21 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MK | 060/FA/0035
2025-02-21 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | MK | 061/FA/0035
2025-02-21 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | MK | 062/FA/0035
2025-02-21 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | MK | 051/FA/0035
2025-02-21 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | MK | 052/FA/0035
2025-02-21 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | MK | 053/FA/0035
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MK | 054/FA/0035
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | MK | 055/FA/0035
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | MK | 056/FA/0035
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | MK | 057/FA/0035
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | MK | 058/FA/0035
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | MK | 059/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MK | 060/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | MK | 061/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | MK | 062/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | MK | 051/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | MK | 052/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | MK | 053/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 9:00 | 1 | 6 | MK | 054/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 9:00 | 10:00 | 1 | 6 | MK | 055/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 11:05 | 1 | 6 | MK | 056/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 11:05 | 12:05 | 1 | 6 | MK | 057/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 13:10 | 1 | 6 | MK | 058/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 13:10 | 14:10 | 1 | 6 | MK | 059/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 15:15 | 1 | 6 | MK | 060/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 15:15 | 16:15 | 1 | 6 | MK | 061/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 17:20 | 1 | 6 | MK | 062/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 17:20 | 18:20 | 1 | 6 | MK | 051/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 19:25 | 1 | 6 | MK | 052/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 19:25 | 20:25 | 1 | 6 | MK | 053/FA/0035

## Zad. 3_Por. prawne
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska
Numer projektu |  | FELU.08.01-IP.02-0035/23
Tytuł projektu |  | „Zmień swoje życie”
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie 3. Indywidualne poradnictwo prawne
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy | ID osoby prowadzącej/ trenera | ID Uczestnika (dot. zajęć indywidualnych)
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.
2025-02-10 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | BBS | 054/FA/0035
2025-02-10 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | BBS | 055/FA/0035
2025-02-10 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | BBS | 056/FA/0035
2025-02-10 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | BBS | 057/FA/0035
2025-02-10 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | BBS | 058/FA/0035
2025-02-10 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | BBS | 059/FA/0035
2025-02-11 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | BBS | 060/FA/0035
2025-02-11 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | BBS | 061/FA/0035
2025-02-11 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | BBS | 062/FA/0035
2025-02-11 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | BBS | 051/FA/0035
2025-02-11 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | BBS | 052/FA/0035
2025-02-11 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | BBS | 053/FA/0035
2025-02-12 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | BBS | 054/FA/0035
2025-02-12 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | BBS | 055/FA/0035
2025-02-12 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | BBS | 056/FA/0035
2025-02-12 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | BBS | 057/FA/0035
2025-02-12 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | BBS | 058/FA/0035
2025-02-12 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | BBS | 059/FA/0035
2025-02-13 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | BBS | 060/FA/0035
2025-02-13 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | BBS | 061/FA/0035
2025-02-13 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | BBS | 062/FA/0035
2025-02-13 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | BBS | 051/FA/0035
2025-02-13 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | BBS | 052/FA/0035
2025-02-13 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | BBS | 053/FA/0035

## Zad.3_Por. zaw._jobcoaching
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska
Numer projektu |  | FELU.08.01-IP.02-0035/23
Tytuł projektu |  | „Zmień swoje życie”
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie 3. Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy | ID osoby prowadzącej/ trenera | ID Uczestnika (dot. zajęć indywidualnych)
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MS | 055/FA/0035
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | MS | 054/FA/0035
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | MS | 057/FA/0035
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | MS | 056/FA/0035
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | MS | 059/FA/0035
2025-02-24 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | MS | 058/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MS | 061/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | MS | 060/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | MS | 051/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | MS | 062/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | MS | 053/FA/0035
2025-02-25 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | MS | 052/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MS | 059/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | MS | 055/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | MS | 056/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | MS | 057/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | MS | 058/FA/0035
2025-02-26 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | MS | 054/FA/0035
2025-02-27 | Lublin | Zana 14 | 8:00 | 10:00 | 2 | 6 | MS | 060/FA/0035
2025-02-27 | Lublin | Zana 14 | 10:05 | 12:05 | 2 | 6 | MS | 061/FA/0035
2025-02-27 | Lublin | Zana 14 | 12:10 | 14:10 | 2 | 6 | MS | 062/FA/0035
2025-02-27 | Lublin | Zana 14 | 14:15 | 16:15 | 2 | 6 | MS | 051/FA/0035
2025-02-27 | Lublin | Zana 14 | 16:20 | 18:20 | 2 | 6 | MS | 052/FA/0035
2025-02-27 | Lublin | Zana 14 | 18:25 | 20:25 | 2 | 6 | MS | 053/FA/0035

## Zad.4_Szkolenie zawodowe
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska
Numer projektu |  | FELU.08.01-IP.02-0035/23
Tytuł projektu |  | „Zmień swoje życie”
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie 4 Szkolenie zawodowe
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy | ID osoby prowadzącej/ trenera | Liczba uczestników
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.
2025-03-17 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12 | ,
2025-03-18 | Lublin | Zana 14 | 13:00 | 19:30 | 8 | 6 | EB/EL | 12
2025-03-19 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12
2025-03-20 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12
2025-03-24 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12
2025-03-25 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12
2025-03-26 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12
2025-03-27 | Lublin | Zana 14 | 13:00 | 19:30 | 8 | 6 | EB/EL | 12
2025-03-28 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12
2025-03-31 | Lublin | Zana 14 | 13:00 | 19:30 | 8 | 6 | EB | 12
2025-04-01 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12
2025-04-02 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12
2025-04-03 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12
2025-04-04 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12
2025-04-07 | Lublin | Zana 14 | 7:30 | 14:00 | 8 | 6 | EB | 12

## Zad. 6_Pośrednictwo pracy
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska
Numer projektu |  | FELU.08.01-IP.02-0035/23
Tytuł projektu |  | „Zmień swoje życie”
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie 6. Indywidualne pośrednictwo pracy
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy | ID osoby prowadzącej/ trenera | ID Uczestnika (dot. zajęć indywidualnych)
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.